Załącznik nr 3 do SIWZ

ZP-2380-131-56/2010

FORMULARZE

dla zadań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla przedsięwzięcia p.t.” „Kompleksowy remont z termorenowacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie ich przystosowania  do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznych wod – kan i remontem dróg zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17”

ZADANIE NR 1 -  Budynek nr 2 – Hala sportowa OPP  - grupa B

| Lp. | Wyszczególnienie prac projektowych | Klasyfikacja informacji | Cena ofertowa | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Budynek nr 2 – Hala sportowa OPP ( gr B) I - etap |  |  | 12 tygodni od daty podpisania umowy | Całość dokumentacji |
| 1 | Inwentaryzacja budowlana obiektu - | jawna |  | 4 tygodnie od daty podpisania umowy |  |
| 2 | Projekt budowlano - wykonawczy częściowej termomodernizacji przegród obiektu w tym: - izolacja termiczna ścian zewnętrznych szczytowych - izolacja cieplna i wilgotnościowa ścian w gruncie -wymiana stolarki okiennej ściany szczytowej, -przebudowa zadaszeń nad wejściami ; - wymiana drzwi oraz przedmiar, kosztorys szczegółowy i uproszczony, STWiOR + informacja BIOZ ( wydruk +wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 12 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 3 | Projekt modernizacji centralnego ogrzewania budynku wraz z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym, STWiOR ( wydruk +wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 8 tygodni od daty podpisania umowy | Roboty budowlane finansowane z NFOŚ i GW |
| 4 | Projekt PBW modernizacji układu wentylacji nawiewno - wywiewnej ( ogrzewanie powietrzne obiektu) wraz robotami towarzyszącymi oraz przedmiar, kosztorys szczegółowy i uproszczony, STWiOR +informacja BIOZ ( wydruk +wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 12 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 5 | Projekt PBW wentylacji węzłów sanitarnych wraz robotami towarzyszącymi oraz przedmiar, kosztorys szczegółowy i uproszczony, STWiOR + ( wydruk +wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 12 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 6 | Inwentaryzacja wraz z projektem wykonawczym modernizacji instalacji wewn elektrycznej w zakresie zasilania urządzeń wentylacyjnych oraz instalacji siły wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym , + ,STWiOR (wydruk+ wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 12 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 7 | Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu I | jawna |  | 12 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 8 | Uzgodnienia formalno prawne wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę alt zgłoszenia budowy . |  |  | j.w | Wg zapisów umowy |
| 9 | RAZEM Projekt budowlano wykonawczy wielobranżowy dla Budynku nr 2 Hala sportowa OPP ( gr B) ETAP I – - netto |  |  |  |  |
| 10 | Vat do poz 9 w % |  |  |  |  |
| 11 | Razem projekt budowlano- wykonawczy wielobranżowy ( PBW ) - Budynek nr 2 ETAP I– Hala sportowa OPP Brutto ( poz 9+10) |  |  |  |  |
| 12 | Sprawowanie nadzoru autorskiego Część stała za nadzór (cena netto) : |  |  |  |  |
| 13 | Podatek Vat do poz 12 |  |  |  |  |
| 14 | Nadzór autorski – część stała brutto |  |  |  |  |
| 15 | Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem, będzie wynosić netto : |  |  |  |  |
| 16 | Cena ofertowa netto za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny) |  |  |  |  |
| 17 | Podatek Vat do poz 16 |  |  |  |  |
| 18 | Nadzór autorski część zmienna brutto – |  |  |  |  |
| 19 | Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 ) oraz obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji obiektu.- NETTO |  |  | 12 tygodni od daty podpisania umowy | Termin liczony od daty podpisania umowy |
| 20 | Podatek Vat do poz 19 |  |  |  |  |
| 21 | Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 ) oraz obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji obiektu.- BRUTTO |  |  |  |  |
| 22 | Razem Budynek 2 - Hala sportowa- I ETAP (bez części zmiennej za nadzór autorski) BRUTTO ( poz 11+14+21) |  |  |  |  |

ZADANIE NR II  - Budynk nr 3  i budynek  3 a  – budynek warsztatowy  i budynek garażowy  ( grupa B)

zad II/1 - Budynek nr 3   –  budynek  warsztatów  ( grupa B)

| Lp. | Wyszczególnienie prac projektowych | Klasyfikacja informacji | Cena ofertowa | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt bud- wyk wielobranżowy dla bud nr 3 I - etap |  |  | 16 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 1 | Inwentaryzacja budowlana obiektu - Aktualizacja | jawna |  | 3 tygodnie od daty podpisania umowy | Fragmenty projektu arch- budowlanego z 1968 i 1976 r w posiadaniu inwestora ; |
| 2 | Program funkcjonalno - użytkowy wraz z uzgodnieniami z inwestorem | jawna |  | 3 tygodnie od daty podpisania umowy | termin liczony od daty podpisania umowy |
| 3 | Projekt budowlano – wykonawczy ( PBW) modernizacji ogrzewania budynku tj PBW instalacji c.o. z projektem ogrzewania powietrznego wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym, STWiOR ( wydruk +wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 6 tygodni od daty podpisania umowy | Roboty budowlane finansowane z NFOŚ i GW |
| 4 | Projekt budowlano - wykonawczy wentylacji węzłów sanitarnych i szatni wraz z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR +wersja elektroniczna na CD | jawna |  | 12 tygodni od daty podpisania umowy | termin liczony od daty podpisania umowy |
| 5 | Projekt budowlano - wykonawczy wentylacji technologicznej pomieszczeń warsztatowych ( wentylacja spawalni) wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 12 tygodni od daty podpisania umowy; |  |
| 6 | Inwentaryzacja wraz z projektem wykonawczym modernizacji instalacji wewn elektrycznej w zakresie zasilania urządzeń wentylacyjnych wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym , + informacja BIOZ ,STWiOR (wydruk+ wersja elektroniczna na CD) |  |  | 12 tygodni od daty podpisania umowy; |  |
| 7 | Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu I | jawna |  | 12 tygodni od daty podpisania umowy; |  |
| 8 | Opracowanie kosztowe wraz ze zbiorczym zestawieniem Kosztów dla etapu I | jawna |  | 12 tygodni od daty podpisania umowy; |  |
| 9 | Uzgodnienia formalno - prawne wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ( zgłoszenia budowy) | jawna |  |  |  |
| 10 | CENA OFERTOWA za Projekt wielobranżowy budowlano - wykonawczy ( PBW ) wraz z uzgodnieniami NETTO |  |  |  |  |
| 11 | Podatek Vat 22 % do poz 10 |  |  |  |  |
| 12 | Bud 3 – PBW – wielobranżowy etap I Razem Projekt budowlano- wykonawczy wielobranżowy CENA OFERTOWA za projekt BW –BRUTTO |  |  |  |  |
| 13 | Sprawowanie nadzoru autorskiego Wartość stała netto |  | …................. |  |  |
| 14 | Vat do poz 13 |  |  |  |  |
| 15 | Nadzór autorski wartość stała brutto |  |  |  |  |
| 16 | Cena jednego pobytu na budowie wraz z dojazdem, będzie wynosić netto: |  |  |  |  |
| 17 | Koszt za nadzór dla 10 – ciu pobytów na budowie - netto |  |  |  |  |
| 18 | Podatek Vat ( do poz 17 ) |  |  |  |  |
| 19 | Cena ofertowa brutto za nadzór autorski – dla 10 pobytów na budowie ( część zmienna ) - brutto |  |  |  |  |
| 20 | Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008nr 201 poz. 1240 ) oraz obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji .( netto) | jawna |  | 16 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 21 | Podatek Vat ( do poz. 16) |  |  |  |  |
| 22 | Cena ofertowa brutto za świadectwo energetyczne dla obiektu i analizę efektywności termomodernizacji |  |  |  |  |
| 23 | RAZEM PBW - Budynek nr 3 I ETAP (bez części zmiennej za nadzór autorski) BRUTTO ( poz. 12 +15 +22) |  |  |  |  |

Zad II/2  Budynek nr 3 a  –  budynek  warsztatowo – garażowy  ( grupa B)

| Lp. | Wyszczególnienie prac projektowych | Klasyfikacja informacji | Cena ofertowa | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Budynek nr 3 a – budynek warsztatowy – garażowy I - ETAP |  |  | 12 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 1 | Inwentaryzacja budowlana obiektu - Aktualizacja | jawna |  | 3 tygodnie od daty podpisania umowy | Fragmenty projektu arch- budowlanego w posiadaniu inwestora |
| 2 | Program funkcjonalno - użytkowy wg założeń inwestora . | jawna |  | 3 tygodnie od daty podpisania umowy |  |
| 3 | Projekt modernizacji instalacji c.o. wraz z projektem ogrzewania powietrznego wraz z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym, STWiOR ( wydruk +wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 6 tygodni od daty podpisania umowy | Roboty budowlane finansowane z NFOŚ i GW |
| 4 | Projekt wentylacji węzłów sanitarnych i szatni wraz z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD | jawna |  | 12 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 5 | Projekt wentylacji technologicznej pomieszczeń warsztatowych ( wentylacja spawalni, wentylacja kanałów naprawczych, wentylacja akumulatorowni ) wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym, STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 12 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 6 | ZestawienieKosztów dla etapu I | jawna |  | 12 tygodni |  |
| 7 | RAZEM projekt wielobranżowy budowlano- wykonawczy ( PBW ) Budynek nr 3 A– budynek warsztatowy – garażowy ETAP I - netto |  | …........................ |  |  |
| 8 | Vat do poz. 8 |  |  |  |  |
| 9 | Budynek nr 3 A– I etap CENA OFERTOWA za projekt wielobranżowy budowlano- wykonawczy - BRUTTO |  |  |  |  |
| 10 | Sprawowanie nadzoru autorskiego Część stała za nadzór (cena netto) : | jawna | …................. |  |  |
| 11 | Podatek Vat do poz 11 |  |  |  |  |
| 12 | Razem nadzór autorski -część stała brutto |  |  |  |  |
| 13 | Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto : |  |  |  |  |
| 14 | Cena ofertowa netto za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny) |  |  |  |  |
| 15 | Podatek Vat do poz 14 w % |  |  |  |  |
| 16 | Nadzór autorski – składnik zmienny brutto: |  |  |  |  |
| 17 | Cena ofertowa netto za : Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu oraz obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji . | jawna |  | 12 tygodni | zgodnie z (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 ) |
| 18 | Vat do poz 17 w % |  |  |  |  |
| 19 | Cena ofertowa brutto za świadectwo energetyczne i obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji |  |  |  |  |
| 20 | Razem Budynek 3A I ETAP - ( bez części zmiennej za nadzór autorski) BRUTTO brutto (poz. 9 +12+19) |  |  |  |  |

ZADANIE NR III -  BUDYNKI   NR 4, 17,18   - ( grupa  A)

ZADANIE NR III/1-     BUDYNEK NR  4  - ( grupa  A)

| Lp. | Wyszczególnienie prac projektowych | Klasyfikacja informacji | Cena ofertowa | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | I - etap |  |  | 16 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 1 | Inwentaryzacja instalacyjno- budowlana obiektu | jawna |  | 4 tygodnie od daty podpisania umowy | projekt arch- budowlany z 1968 i 1976 r w posiadaniu inwestora |
| 2 | Program funkcjonalno - użytkowy wg założeń inwestora | jawna |  | 4 tygodnie od daty podpisania umowy |  |
| 3 | Projekt modernizacji instalacji c.o. wraz z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym, STWiOR+ ( wydruk +wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 6 tygodni od daty podpisania umowy | Roboty budowlane finansowane z NFOŚ i GW |
| 4 | Ocena technicza węźby dachowej i pokrycia dachu wraz projektem wykonawczym remontu dachu , z remontem odwodnienia dachu , wymianą rur wywiewnych kanalizacyjnych, wymianą instalacji odgromowej + przedmiar, kosztorys szczegółowy i uproszczony STWiOR , + informacja BIOZ +wersja elektroniczna na CD | jawna |  | 8 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 5 | Inwentaryzacja do celów projektowych wraz z projektem wykonawczym podłączenia instalacji do sieci zewnętrznych : wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym, STWiOR + wersja elektroniczna na CD | jawna |  | 16 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 6 | Projekt wykonawczy remontu kominów grawitacyjnych wraz z ekspertyzą kominiarską oraz przedmiar, kosztorys szczegółowy i uproszczony STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawne |  | 8 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 7 | Projekt przebudowy ( zmiana usytuowania) tablicy złącza kablowego przyłącza energetycznego oraz przebudowa lub likwidacja instalacji elektrycznych/ teletechnicznych prowadzonych po elewacji budynku wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 12 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 8 | Opracowanie mapy zasadniczej aktualnej dla celów projektowych | jawna |  | 16 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 9 | Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu I | jawna |  | 16 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 10 | Razem Budynek 4 – I etap ( poz. od 1 do 9 ) a/ netto b/ podatek Vat % c/ brutto |  |  |  |  |
| - | II ETAP Budynek 4 ( grupa A) – Projekt wielobranżowy budowlano – wykonawczy - II etap |  |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 11 | Ekspertyza budowlana stropów drewnianych oraz ewentualnie projekt wykonawczy budowlano- konstrukcyjny remontu ( wzmocnienia ) stropów z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy | Cenę ofertowa dla poz.1 należy podać w rozbiciu na ekspertyzę oraz PBW remontu stropów drewnianych |
| 12 | Projekt wykonawczy architektoniczno - budowlany remontu pomieszczeń, z adaptacją do nowej funkcji wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | j.w. |  |
| 13 | Projekt wykonawczy modernizacji instalacji wewn. wod-kan wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | j.w. |  |
| 14 | Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej / grawitacyjnej wspomaganej pomieszczeń ( w tym węzłów sanitarnych) wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | j.w. |  |
| 15 | Projekt modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i siły wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | j.w. |  |
| 16 | Projekt budowlano- wykonawczy modernizacji instalacji teletechnicznych dla obiektu obejmujących : instalację kontroli dostępu, włamania,instalację sygnalizacji p.po.ż, instalację systemu monitorowania i alarmowania wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR | zastrzeżone |  | j.w |  |
| 17 | Projekt budowlano - wykonawczy centrum zarządzania systemami bezpieczeństwa i dozorowania dla ko kompleksu budynków i terenu przy ul. Koszarowej 17 ) ( sygnalizacja pożaru, kontroli dostępu , system dozorowy CCTV, sygnalizacji włamania i napadu ) | zastrzeżone |  | j.w |  |
| 18 | Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy okablowania strukturalnego w budynku wraz z rozbudową wydzielonej sieci elektr. zasilającej urządzenia komputerowe (wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | j.w |  |
| 19 | Projekt wykonawczy wewn. instalacji przeciwpożarowej w tym wentylacja oddymiania ( instalacja klap p.po.ż) z planem p.poż wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | j.w |  |
| 20 | Projekt wykonawczy przyłącza energetycznego wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR (wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | j.w |  |
| 21 | Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu II | jawna |  | j.w. |  |
| 22 | CENA OFERTOWA za PBW wielobranżowy dla bud nr 4 II etap NETTO |  |  |  |  |
| 23 | Podatek Vat do poz 22 |  |  |  |  |
| 24 | Bud nr 4 - CENA OFERTOWA za PBW wielobranżowy dla II etapu BRUTTO |  |  |  |  |
| 25 | Sprawowanie nadzoru autorskiego . Część stała za nadzór (cena netto) : |  |  |  |  |
| 26 | Podatek Vat do poz 25 |  |  |  |  |
| 27 | Część stała za nadzór autorski ( poz 25 +26) cena brutto : |  |  |  |  |
| 28 | Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto : |  |  |  |  |
| 29 | Cena ofertowa netto za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny) |  |  |  |  |
| 30 | Podatek Vat do poz 29 |  |  |  |  |
| 31 | Nadzór autorski – składnik zmienny brutto: |  |  |  |  |
| 32 | Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 ) oraz obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji obiektu. | jawna |  | 20 tygodni |  |
| 33 | Podatek Vat do poz 32 |  |  |  |  |
| 34 | Cena ofertowa brutto za świadectwo energetyczne dla obiektu i obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji |  |  |  |  |
| 35 | Razem Budynek 4 I i II etap – BRUTTO ( bez części zmiennej za nadzór autorski) - poz 10c+ 24+27 +34 |  |  |  |  |

ZADANIE NR  III/2  - Budynek nr 17 ( typ A)

| Lp. | Wyszczególnienie prac projektowych | Klasyfikacja informacji | Cena ofertowa | Terminy realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bud nr 17 – PBW wielobranżowy -II etap ( bez I-go etapu) |  |  | II etap - całość : 10 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 1 | Projekt budowlano - wykonawczy kompleksowego remontu pomieszczeń wraz z przebudową węzła sanitarnego, wydzieleniem pomieszczenia socjalnego oraz przebudową podłóg, przebudowa wentylacji grawitacyjnej ( z uwzglednieniem mozliwości zastosowania wentylacji grawitacyjnej wspomaganej) wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 6 tygodni -miesiące od daty podpisania umowy | Obiekt posiada nowa stolarkę okienną i instalację c.o. |
| 2 | Projekt wykonawczy częściowej przebudowy instalacji wewn. wod-kan wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 6 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 3 | Projekt budowlano- wykonawczy modernizacji podłączenia budynku do sieci zewn. wod- kan ( wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, drenaż budynku, z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD . | jawna |  | 6 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 4 | Inwentaryzacja przyłączy elektrycznych na potrzeby projektowania wraz z projektem budowlano - wykonawczym przebudowy przyłącza energetycznego ( złącza kablowego) wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 6 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 5 | Projekt częściowej przebudowy instalacji wewnętrznej elektrycznej n.n. i siły w tym : -przebudowa i zmiana lokalizacji wyłączników głównych, - przebudowa instalacji oświetlenia wewn i gniazd wtykowych wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 6 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 6 | Projekt wykonawczy instalacji przeciwpożarowej z planem p.poż wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 6 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 7 | Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu II | jawna |  | 6 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 8 | Opracowanie mapy zasadniczej aktualnej dla celów projektowych |  |  | 8 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 9 | CENA OFERTOWA ZA PBW – wielobranżowy bud nr 17 - etap II NETTO |  |  |  |  |
| 10 | Podatek Vat do poz 9 |  |  |  |  |
| 11 | CENA OFERTOWA ZA PBW – wielobranżowy - bud nr 17 – BRUTTO |  |  |  |  |
| 12 | Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez inspektora nadzoru lub kierownika budowy. Część stała za nadzór (cena netto) : |  |  |  |  |
| 13 | Podatek Vat do poz 12 |  |  |  |  |
| 14 | Nadzór autorski – część stała brutto ( poz 12+13) |  |  |  |  |
| 15 | Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto : |  |  |  |  |
| 16 | Cena ofertowa netto za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny) |  |  |  |  |
| 17 | Podatek Vat do poz 15 |  |  |  |  |
| 18 | Nadzór autorski część zmienna brutto ( poz.16 +17) |  |  |  |  |
| 19 | Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 oraz obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji obiektu - netto |  |  | 10 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 20 | Podatek Vat do poz 19 |  | …................. |  |  |
| 21 | Cena ofertowa brutto za świadectwo energetyczne dla obiektu i obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji |  |  |  |  |
| 22 | Razem Budynek 17 BRUTTO ( bez części zmiennej za nadzór autorski) ( poz 11 + 14+ 21 ) |  |  |  |  |

ZADANIE NR  III /3  - Budynek nr 18 ( typ A)

| Lp. | Wyszczególnienie prac projektowych | Klasyfikacja informacji | Cena ofertowa | Terminy realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Projekt budowlano- wykonawczy ( PBW) wielobranżowy – bud nr 18 - I- etap |  |  | I etap - całość : 16 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 1 | Inwentaryzacja budowlana obiektu | jawna |  | 2 tygodnie od daty podpisania umowy |  |
| 2 | Program funkcjonalno – użytkowy wg założeń inwestora |  |  | 3 tygodnie od daty podpisania umowy |  |
| 3 | Projekt bud.- wyk. modernizacji instalacji centralnego ogrzewania z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD . | jawna |  | 4 tygodnie | Roboty budowlane finansowane z NFOŚ i GW |
| 4 | Opracowanie mapy zasadniczej aktualnej dla celów projektowych |  |  | 8 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 5 | Projekt budowlano- wykonawczy modernizacji podłączenia budynku do sieci zewn. wod- kan ( wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna) budynku z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD . | jawna |  | 16 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 6 | Projekt budowlano - wykonawczy remontu i termomodernizacji obiektu w tym : - przebudowa podłóg na gruncie z izolacją termiczną - izolacja termiczna stropodachu - przebudowa wentylacji grawitacyjnej na grawitacyjną wspomaganą wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 12 tygodni od daty podpisania umowy | Obiekt posiada nowa stolarkę okienną |
| 7 | Inwentaryzacja przyłączy elektrycznych na potrzeby projektowania wraz z projektem budowlano - wykonawczym przebudowy przyłącza energetycznego ( złącza kablowego) oraz przełożenia instalacji elektrycznych przebiegających po zewnętrznej stronie elewacji budynku projekt ( w zakresie niezbędnym i towarzyszącym termomodernizacji ścian zewn.) wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 16 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 8 | Zbiorcze zestawienie kosztów dla I - etapu | jawna |  | 16 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 9 | Razem cena OFERTOWA NETTO za Projekt Budowlano- Wykonawczy wraz z częścią kosztową dla Budynku nr 18 - I etap |  |  |  |  |
| 10 | Podatek Vat do poz. 9 |  |  |  |  |
| 11 | Razem Budynek nr 18 – PBW wielobranżowy z częścią kosztową - I etap BRUTTO |  |  |  |  |
| - | BUDYNEK NR 18 – PBW- wielobranżowy II etap |  |  | Całość II etapu - 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 12 | Projekt wykonawczy architektoniczno - budowlany przebudowy pomieszczeń z adaptacją do nowej funkcji wg programu funkcjonalno – użytkowego wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 13 | Projekt wykonawczy częściowej przebudowy instalacji wewn. wod-kan wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 14 | Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy instalacji wewn. p.poż oraz zewnętrznego zaopatrzenia w wodę dla celów p.poż. | jawna |  | 48 tygodnie od daty podpisania umowy |  |
| 15 | Projekt częściowej przebudowy instalacji elektrycznej n.n. i siły w tym : -przebudowa i zmiana lokalizacji wyłączników głównych, - przebudowa instalacji oświetlenia wewn i gniazd wtykowych wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 16 | Projekt budowlano- wykonawczy modernizacji instalacji teletechnicznych z rozbudową wydzielonej sieci elektr. zasilającej urządzenia komputerowe dla obiektu obejmujących : - instalację kontroli dostępu i włamania, - instalację sygnalizacji p.po.ż - instalację systemu monitorowania i alarmowania wraz z rejestracją, - instalację wewnętrznej sieci zasilającej stanowiska komputerowe wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR | zastrzeżone |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 17 | Projekt wykonawczy instalacji przeciwpożarowej z planem p.poż wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 18 | Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów ( ZZK) dla etapu II | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 19 | CENA OFERTOWA ZA PBW – wielobranżowy ( PBW) - bud nr 18 - II etap NETTO |  |  |  |  |
| 20 | Podatek Vat do poz 19 |  |  |  |  |
| 21 | CENA OFERTOWA za PBW bud nr 18 - II etap BRUTTO |  |  |  |  |
| 22 | Sprawowanie nadzoru autorskiego Część stała za nadzór (cena netto) : |  |  |  |  |
| 23 | Podatek Vat do poz 22 |  |  |  |  |
| 24 | Nadzór autorski – część stała brutto ( poz 22+ 23) |  |  |  |  |
| 25 | Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto : |  |  |  |  |
| 26 | Cena ofertowa netto za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny) |  |  |  |  |
| 27 | Podatek Vat do poz 26 |  |  |  |  |
| 28 | Nadzór autorski część zmienna brutto |  |  |  |  |
| 29 | Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 oraz obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji obiektu - netto |  |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 30 | Podatek Vat do poz 29 |  | …................. |  |  |
| 31 | Cena ofertowa za świadectwo energetyczne dla obiektu i obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji - brutto |  |  |  |  |
| 32 | Razem Budynek 18 - I i II etap – BRUTTO ( bez części zmiennej za nadzór autorski) (poz. 11+21+24 +31) |  |  |  |  |

ZADANIE NR   IV  -  Budynek nr 5 ( grupa A)

| Lp. | Wyszczególnienie prac projektowych | Klasyfikacja informacji | Cena ofertowa | Terminy realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt budowlano wykonawczy - budynek nr 5 ; I - etap |  |  | I etap: max 36 tygodni |  |
| 1 | Inwentaryzacja instalacyjno - budowlana obiektu |  |  | 8 tygodni od daty podpisania umowy | Inwestor jest w posiadaniu dokumentacji technicznych przebudowy części pomieszczeń |
| 2 | Opracowanie mapy zasadniczej aktualnej dla celów projektowych | jawna |  | 12 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 3 | Program funkcjonalno - użytkowy wg założeń i uzgodnień z inwestorem | jawna |  | 12 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 4 | Inwentaryzacja dla celów projektowych przyłączy instalacji sanitarnych wraz z oceną techniczną stanu technicznego przyłączy sanitarnych tj.: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. | jawna |  | 8 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 5 | Projekt budowlano- wykonawczy modernizacji przyłączy sanitarnych do budynku ( wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna) z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD .( w tym uzgodnienia z projektantem modernizacji sieci i przyłączy wod- kan na terenie OPP ) | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 6 | Projekt wykonawczy remontu stropu nad ostatnią kondygnacją wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 20-tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 7 | Projekt budowlano - wykonawczy modernizacji przyłącza energetycznego oraz przełożenia instalacji elektrycznych przebiegających po zewnętrznej stronie elewacji budynku projekt w tym częściowa modernizacja instalacji odgromowej ( w zakresie niezbędnym i towarzyszącym termomodernizacji ścian zewn.) wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 36 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 8 | Projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej w ½ części poddasza z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 36 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 9 | Zbiorcze zestawienie kosztów dla etapu I | jawna |  | 36 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 10 | Razem PBW – wielobranżowy dla budynku nr 5 - I etap netto |  |  |  |  |
| 11 | Vat do poz 10 |  |  |  |  |
| 12 | RAZEM PBW – wielobranżowy dla budynku nr 5 - I etap brutto |  |  |  |  |
| - | Projekt budowlano – wykonawczy wielobranżowy ( PBW) - dla budynku nr 5 - II etap |  |  | Max 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 13 | Projekt wykonawczy architektoniczno - budowlany remontu pomieszczeń z adaptacją do nowej funkcji wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 14 | Projekt wykonawczy modernizacji instalacji wewn. wod-kan wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 36 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 15 | Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej pomieszczeń wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 16 | Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i siły wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 17 | Projekt BW modernizacji instalacji teletechnicznych dla obiektu obejmujących : instalację kontroli dostępu, instalację sygnalizacji p.po.ż, instalację systemu monitorowania i alarmowania wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR | zastrzeżone |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 18 | Projekt budowlano - wykonawczy centrum zarządzania systemami bezpieczeństwa i dozorowania dla ko dla kompleksu budynków i terenu przy ul. Koszarowej 17 ) ( sygnalizacja pożaru, kontroli dostępu , system dozorowy CCTV, sygnalizacji włamania i napadu ) | zastrzeżone |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 19 | Projekt wykonawczy rozbudowy okablowania strukturalnego w budynku wraz z rozbudową wydzielonej instalacji elektr. n/n zasilającej urządzenia komputerowe (wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawne |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 20 | Projekt wykonawczy instalacji przeciwpożarowej z planem p.poż wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 21 | Projekt wykonawczy przyłącza energetycznego wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR (wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 22 | Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu II | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 23 | RAZEM PBW – wielobranżowy – II etap NETTO |  |  |  |  |
| 24 | Podatek Vat do poz 23 |  |  |  |  |
| 25 | RAZEM PBW – wielobranżowy –bud nr 5 II etap BRUTTO |  |  |  |  |
| 26 | Sprawowanie nadzoru autorskiego Część stała za nadzór (cena netto) : | n/d |  |  |  |
| 27 | Podatek Vat do poz 26 |  |  |  |  |
| 28 | Nadzór autorski – część stała brutto |  |  |  |  |
| 29 | Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto : |  |  |  |  |
| 30 | Cena ofertowa netto za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny) | n/d |  |  |  |
| 31 | Podatek Vat do poz 17 |  |  |  |  |
| 32 | Nadzór autorski część zmienna brutto: |  |  |  |  |
| 33 | Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 ) oraz obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji obiektu. netto | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 34 | Podatek Vat do poz. 33 |  |  |  |  |
| 35 | Cena ofertowa za świadectwo energetyczne dla obiektu i obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji - brutto |  |  |  |  |
| 36 | Razem PBW – wielobranżowy Budynek 5 I i II etap – BRUTTO ( bez części zmiennej za nadzór autorski ) poz.( 12+25+28+35) |  |  |  |  |

ZADANIE NR   V  - Budynek nr 9 ( obiekt typu A)

| Lp. | Wyszczególnienie prac projektowych | Klasyfikacja informacji | Cena ofertowa | Terminy realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dokumentacja projektowa- budynek 9 I - etap |  |  | Całość dokumentacji I etap : 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 1 | Opracowanie mapy zasadniczej aktualnej dla celów projektowych | jawna |  | 6 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 2 | Szczegółowa inwentaryzacja budowlana obiektu wraz ekspertyzą p.poż stropów i ścian działowych drewnianych | jawna |  | 8 tygodni od daty podpisania umowy | Inwestor jest w posiadaniu częściowych dokumentacji technicznych przebudowy pomieszczeń |
| 3 | Program funkcjonalno użytkowy wg założeń inwestora | jawna |  | 10 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 4 | Ocena techniczna wraz projektem wykonawczym remontu dachu i elementów konstrukcyjnych budynku obejmująca: - remont dachu , w tym więźby dachowej w zakresie wynikającym z oceny technicznej, - przebudowę stropów i ścian konstrukcji drewnianej w zakresie wynikającym z ekspertyzy p.po.ż oraz z wymaganej nośności stropów, w tym przebudowa stropu nad ostatnią kondygnacją z uwzględnieniem izolacji termicznej wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) ; | jawna |  | 8 tygodni od daty podpisania umowy | Projekt termomodernizacji elewacji budynku w posiadaniu Zamawiającego |
| 5 | Ekspertyza techniczna kominów wraz z projektem wykonawczym remontu kominów na poddaszu i przebudową kominów ponad dachem wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | n/d |  | 8 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 6 | Projekt budowlano - wykonawczy rozbiórki przyległego budynku po byłej kotłowni ( w tym likwidacja osadnika zewn.) wraz z remontem i rozbudową muru oporowego, uformowaniem skarpy, uzupełnieniem izolacji termicznych i wilgotnościowych; uzupełnieniem pasa chodnika w obrębie wyburzeń. | n/d |  | 8 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 7 | Projekt budowlano - wykonawczy modernizacji podłączenia obiektu do sieci wod - kan z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD . | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 8 | Projekt wykonawczy modernizacji przyłącza energetycznego oraz przełożenia ( likwidacji) instalacji elektrycznych przebiegających po zewnętrznej stronie elewacji budynku projekt w tym częściowa modernizacja instalacji odgromowej ( w zakresie niezbędnym i towarzyszącym termomodernizacji ścian zewn.) wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 9 | Budynek 9 - opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu I | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 10 | Razem Netto budynek 9 – etap I |  |  |  |  |
| 11 | Vat do poz. 10 w % |  |  |  |  |
| 12 | Razem PBW wielobranżowy budynek 9 I etap BRUTTO |  |  |  |  |
| - | Projekt budowlano- wykonawczy wielobranżowy dla budynku 9 –( typ A ) - II etap |  |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 13 | Projekt wykonawczy architektoniczno- budowlany remontu budynku w obejmujący : -remont wykończenia wewnętrznego części pomieszczeń budynku połączony z ich częściową modernizacją i adaptacją do nowych funkcji, - remont sanitariatów na piętrze; - wydzielenie części korytarza na I piętrze z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe; - remont klatki schodowej , -remont piwnic z częściową przebudową ścian wewnętrznych | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy | Szczegółowe założenia do projektu zostaną przekazane wybranemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferentowi |
| 14 | Projekt wykonawczy przebudowy części instalacji wewn. wod-kan w sanitariatach oraz poziomów w obrębie piwnic wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 15 | Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej w sanitariatach wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 16 | Projekt modernizacji wewn. instalacji elektrycznej i siły wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 17 | Projekt budowlano- wykonawczy przebudowy instalacji teletechnicznych i komputerowych dla obiektu obejmujących: instalację kontroli dostępu i włamania, instalację sygnalizacji p.po.ż, instalację systemu monitorowania i alarmowania wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR | zastrzeżone |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy | Szczegółowe rozwiązania techniczne wg wytycznych Zamawiającego w zakresie modernizacji sieci oraz sieci logistycznych i energetycznych strukturalnych na terenie OPP |
| 18 | Projekt wykonawczy instalacji przeciwpożarowej obejmującej instalację hydrantową oraz plan p.poż, instalację oddymiana ( jeśli wymagana ) wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 19 | Projekt wykonawczy przyłącza energetycznego wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR (wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 20 | Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu II | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 21 | CENA OFERTOWA ZA PBW - wielobranżowy Budynek nr 9 - etap II NETTO |  |  |  |  |
| 22 | Podatek Vat do poz. 21 w % |  |  |  |  |
| 23 | Razem projekty budowlano- wykonawcze (PBW ) dla budynku nr 9 - etap II BRUTTO – |  |  |  |  |
| 24 | Sprawowanie nadzoru autorskiego Część stała za nadzór (cena netto) : |  |  |  |  |
| 25 | Podatek Vat do poz 24 |  |  |  |  |
| 26 | Nadzór autorski – część stała za nadzór - brutto |  |  |  |  |
| 27 | Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto : |  |  |  |  |
| 28 | Cena ofertowa za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny) netto |  |  |  |  |
| 29 | Podatek Vat do poz 28 w % |  |  |  |  |
| 30 | Cena ofertowa za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny) brutto |  |  |  |  |
| 31 | Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 oraz obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji obiektu - netto | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 32 | Podatek Vat do poz 31 w % |  |  |  |  |
| 33 | Cena ofertowa za świadectwo energetyczne dla obiektu i obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji brutto |  |  |  |  |
| 34 | Razem Budynek 9 – I i II etap – BRUTTO ( bez części zmiennej za nadzór autorski ( poz. 12+23 +26+ 33) |  |  |  |  |

ZADANIE NR  VI  - Budynek nr 10 wraz z remontem zbiornika p.poż. ( obiekt nr 21)

| Lp. | Wyszczególnienie prac projektowych | Klasyfikacja informacji | Cena ofertowa | Terminy realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budynek 10 – PBW – wielobranżowy I- etap |  |  | 20 tygodni |  |
| 1 | Inwentaryzacja budowlana obiektu | jawna |  | 8 tygodni od daty podpisania umowy | Inwestor jest w posiadaniu częściowych dokumentacji technicznych przebudowy pomieszczeń poddasza |
| 2 | Opracowanie mapy zasadniczej aktualnej dla celów projektowych | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 3 | Program funkcjonalno – użytkowy z adaptacją piwnic do nowych funkcji wg założeń inwestora | jawna |  | 5 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 4 | PBW- modernizacji instalacji c.o. | jawna |  | 10 tygodni | Roboty budowlane finansowane z NFOŚ i GW |
| 5 | Projekt budowlano- wykonawczy modernizacji podłączenia budynku do sieci zewn. wod- kan ( sanitarnych deszczowych z uwzględnieniem drenażu budynku ) z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD . | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 6 | Projekt budowlano - wykonawczy remontu i termomodernizacji obiektu w tym: - izolacja termiczna ścian zewnętrznych ( w tym wymiana parapetów)i montażem krat zewn. w pomieszczeniach specjalnych - izolacja cieplna i wilgotnościowa ścian w gruncie) -wymiana stolarki okiennej na poziomie piwnic, - zabezpieczenie p.poż. więźby dachowej - izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją , - dobudowa sanitariatu na szczycie budynku przy sali narad, - wykonanie zadaszeń nad wejściami -przebudowa wentylacji grawitacyjnej na grawitacyjną wspomaganą wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy | Obiekt posiada nową stolarkę okienną za wyjątkiem piwnic |
| 7 | Inwentaryzacja przyłączy elektrycznych na potrzeby projektowania wraz z projektem budowlano- wykonawczym przebudowy przyłącza energetycznego( złacza kablowego) oraz przełożenia instalacji elektrycznych przebiegających po zewnętrznej stronie elewacji budynku projekt w tym częściowa modernizacja instalacji odgromowej ( w zakresie niezbędnym i towarzyszącym termomodernizacji ścian zewn.) wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 8 | Opracowanie Zestawienia Kosztów dla I etapu | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 9 | Razem PBW- budynek 10 etap I NETTO |  |  |  |  |
| 10 | Vat do poz. 9 w % |  |  |  |  |
| 11 | Razem budynek 10 PBW – wielobranżowy I ETAP BRUTTO |  |  |  |  |
| - | Budynek nr 10 - PBW wielobranżowy II ETAP |  |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 12 | Projekt wykonawczy architektoniczno - budowlany przebudowy pomieszczeń z adaptacją do nowej funkcji wg programu funkcjonalno – użytkowego wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 13 | Projekt wykonawczy częściowej przebudowy instalacji wewn. wod-kan wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 14 | Projekt wykonawczy klimatyzacji sali narad wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 15 | Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy instalacji wewn. p.poż oraz zewnętrznego zaopatrzenia w wodę dla celów p.poż. | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 16 | Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej pomieszczeń w tym wentylacji pomieszczeń specjalnych oraz projekt oddymiania ( montaż klap p.po.ż) wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 17 | Projekt częściowej przebudowy instalacji elektrycznej n.n. i siły w tym : -przebudowa i zmiana lokalizacji wyłączników głównych, -częściowa przebudowa oświetlenia wewn i gniazd wtykowych wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 18 | Projekt budowlano- wykonawczy modernizacji instalacji teletechnicznych dla obiektu obejmujących : - instalację kontroli dostępu i włamania, - instalację sygnalizacji p.po.ż oraz sterowania klapami p.po.ż, - instalację systemu monitorowania i alarmowania wraz z rejestracją, - rozbudowa sieci strukturalnej wew wg funkcji pomieszczeń wraz z instalacją nowych punktów elektryczno logistycznych ( PEL); - instalację wewn zasilającą stanowiska komputerowe wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR | zastrzeżone |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 19 | Projekt budowlano- wykonawczy rozbudowy okablowania strukturalnego w budynku wraz z rozbudową wydzielonej sieci elektr. zasilającej urządzenia komputerowe | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 20 | Projekt bud. - wykonawczy instalacji przeciwpożarowej z planem p.poż wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 48 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 21 | Projekt wykonawczy remontu zbiornika p.po.ż z PBW ogrodzenia zbiornika + projekt zasilania zewn. zaopatrzenia w wodę na cele p.poż. w tym wymiany hydrantów zewnętrznych | jawna |  | 48 tygodnie od daty podpisania umowy |  |
| 22 | Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu II | jawna |  | 48 tygodnie od daty podpisania umowy |  |
| 23 | Razem Budynek nr 10 - PBW wielobranżowy II etap - NETTO |  |  |  |  |
| 24 | Podatek Vat do poz. 23 w % |  |  |  |  |
| 25 | Razem Budynek nr 10 - PBW - wielobranżowy - II etap BRUTTO |  |  |  |  |
| 26 | Sprawowanie nadzoru autorskiego Część stała za nadzór (cena netto) : | n/d |  |  |  |
| 27 | Podatek Vat do poz. 26 w % |  |  |  |  |
| 28 | Nadzór autorski brutto ( część stała ) ( poz. 26+27) |  |  |  |  |
| 29 | Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem, będzie wynosić netto : |  |  |  |  |
| 30 | Cena ofertowa netto za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny) | n/d |  |  |  |
| 31 | Podatek Vat do poz 30 w % |  |  |  |  |
| 32 | Nadzór autorski brutto ( część zmienna ) |  |  |  |  |
| 33 | Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 oraz obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji obiektu. | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 34 | Podatek Vat do poz 33 w % |  |  |  |  |
| 35 | Cena ofertowa brutto za świadectwo energetyczne dla obiektu i obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji - brutto |  |  |  |  |
| 36 | Razem Budynek 10 - PBW – wielobranżowy II etap (bez części zmiennej za nadzór autorski ) ( poz. 11+ 25+28+35) BRUTTO |  |  |  |  |

ZADANIE NR  VII  -  w kompleks  magazynowy B 1 -  Budynek nr 22 , 23,  24

ZADANIE NR  VII /1  -  Budynek nr 22 w kompleksie   magazynowym  B 1

| Lp. | Wyszczególnienie prac projektowych | Klasyfikacja informacji | Cena ofertowa | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Baza B1 - budynek nr 22 PBW – wielobranżowy I - etap |  |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy -całość |  |
| 1 | Inwentaryzacja budowlana obiektu - Aktualizacja | jawna |  | 4 tygodnie od daty podpisania umowy | projekt arch- budowlany z 1984 roku - w posiadaniu inwestora |
| 2 | Opracowanie mapy zasadniczej aktualnej dla celów projektowych | jawna |  | 16 tygodni | mapa zasadnicza dla kompleksu magazynowego B1 obejmujacego budynki 22,23,24 (wydzielone zadanie inwestycyjne) |
| 3 | Projekt budowlano - wykonawczy remontu i termomodernizacji obiektu w tym: - izolacja termiczna dachu i ścian zewnętrznych ( w tym wymiana parapetów) oraz montaż krat zewn. w pomieszczeniach specjalnych - izolacja cieplna i wilgotnościowa ścian w gruncie - izolacja termiczna dachu wraz z remontem dachu i pokrycia dachowego, - przebudowa wentylacji grawitacyjnej na grawitacyjną wspomaganą;- remont odwodnienia dachu wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 20 tygodni | Roboty budowlane finansowane z NFOŚ i GW |
| 4 | Projekt budowlano- wykonawczy modernizacji podłączenia budynku do sieci zewn. wod- kan ( wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna) wraz z drenażem odwodnienia budynku z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD | jawna |  | 20 tygodni |  |
| 5 | Projekt modernizacji instalacji c.o. wraz z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym, STWiOR ( wydruk +wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 8 tygodni od daty podpisania umowy | Roboty budowlane finansowane z NFOŚ i GW |
| 6 | Projekt wykonawczy modernizacji kominów wentylacji grawitacyjnej z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR +wersja elektroniczna na CD | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 7 | Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej pomieszczeń magazynowych wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 8 | Inwentaryzacja przyłączy elektrycznych na potrzeby projektowania wraz z projektem budowlano - wykonawczym przebudowy oświetlenia zewnętrznego i instalacji odgromowej oraz PBW przyłącza energetycznego( złącza kablowego) oraz przełożenia instalacji elektrycznych przebiegających po zewnętrznej stronie elewacji budynku projekt w tym częściowa modernizacja instalacji odgromowej ( w zakresie niezbędnym i towarzyszącym termomodernizacji ścian zewn.) wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 20 tygodni |  |
| 9 | Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu I | jawna |  | 20 tygodni |  |
| 10 | Bud nr 22 , PBW – I etap Cena Netto |  |  |  |  |
| 11 | podatek Vat do poz. 10 w % |  |  |  |  |
| 12 | Bud nr 22 Projekt PBW wielobranżowy – I etap Brutto |  |  |  |  |
| 13 | Sprawowanie nadzoru autorskiego Część stała za nadzór (cena netto) : |  |  |  |  |
| 14 | Podatek Vat do poz. 13 w % |  |  |  |  |
| 15 | Nadzór autorski - część stała brutto poz 13+14 |  |  |  |  |
| 16 | Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto : |  |  |  |  |
| 17 | Cena ofertowa netto za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny) |  |  |  |  |
| 18 | Podatek Vat do poz 17 w % |  |  |  |  |
| 19 | Bud 22 - Nadzór autorski - część zmienna brutto ( poz 17 + 18) |  |  |  |  |
| 20 | Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 oraz obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji obiektu - netto | jawna | …................. | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 21 | Podatek Vat do poz 20 w % |  |  |  |  |
| 22 | Cena ofertowa brutto za świadectwo energetyczne dla obiektu i obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji – brutto |  |  |  |  |
| 23 | Razem Budynek 22 -( I etap ) bez części zmiennej za nadzór autorski ( poz. 12+15 + 22) – BRUTTO | jawna |  |  |  |

ZADANIE NR  VII/2 - Budynek nr 23 w kompleksie magazynowym B 1  ( Grupa B)

| Lp. | Wyszczególnienie prac projektowych | Klasyfikacja informacji | Cena ofertowa | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Baza B1 - budynek nr 23- PBW – wielobranżowy I - etap |  |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 1 | Inwentaryzacja budowlana obiektu - Aktualizacja | jawna |  | 6 tygodni od daty podpisania umowy | projekt arch - budowlany z 1984 roku w posiadaniu inwestora |
| 2 | Opracowanie mapy zasadniczej aktualnej dla celów projektowych | jawna |  | 16 tygodni od daty podpisania umowy | mapa zasadnicza dla kompleksu magazynowego B1 obejmujacego budynki 22,23,24 (wydzielone zadanie inwestycyjne) |
| 3 | Projekt budowlano - wykonawczy remontu i termomodernizacji obiektu wraz z oceną techniczną i określeniem nośności stropu nad piwnicami, w tym: - izolacja termiczna dachu z odwodnieniem i ścian zewnętrznych ( w tym wymiana parapetów), z montażem krat zewn. w pomieszczeniach specjalnych - izolacja cieplna i wilgotnościowa ścian w gruncie -wymiana bram i drzwi zewn na ocieplane w tym likwidacja części bram, -remont ramp wraz z ich częściową likwidacją, -przebudowa wentylacji grawitacyjnej na grawitacyjną wspomaganą wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy | Roboty budowlane finansowane z NFOŚ i GW |
| 4 | Projekt budowlano- wykonawczy modernizacji podłączenia budynku sanitarnych do sieci sanitarnych zewnętrznych ( wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna) wraz z drenażem odwodnienia budynku z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 5 | Projekt modernizacji instalacji c.o. wraz z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym, STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 8 tygodni od daty podpisania umowy | Roboty budowlane finansowane z NFOŚ i GW |
| 6 | Projekt rozbiórki nadbudówki po naczyniu wzbiorczym wraz z robotami dekarskimi uzupełniającymi z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD. | jawna |  | 20 tygodni |  |
| 7 | Projekt wykonawczy remontu kominów grawitacyjnych wraz z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 8 | Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej pomieszczeń magazynowych wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 20 tygodni |  |
| 9 | Inwentaryzacja przyłączy elektrycznych na potrzeby projektowania wraz z projektem budowlano- wykonawczym przebudowy oświetlenia zewnętrznego i instalacji odgromowej oraz PBW przyłącza energetycznego( złącza kablowego) oraz przełożenia instalacji elektrycznych przebiegających po zewnętrznej stronie elewacji budynku projekt w tym częściowa modernizacja instalacji odgromowej ( w zakresie niezbędnym i towarzyszącym termomodernizacji ścian zewn.) wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 10 | Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu I | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 11 | Bud nr 23 - Projekt budowl – wyk. ( PBW ) ETAP I – NETTO |  |  |  |  |
| 12 | Podatek Vat do poz. 11 |  |  |  |  |
| 13 | Bud nr 23 - PBW – wielobranżowy I ETAP BRUTTO – |  |  |  |  |
| 14 | Sprawowanie nadzoru autorskiego Część stała za nadzór (cena netto) : |  |  |  |  |
| 15 | Podatek Vat do poz. 14 w % |  |  |  |  |
| 16 | Cena za nadzór autorski- część stała ( poz. 14+15) Brutto |  |  |  |  |
| 17 | Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto : |  |  |  |  |
| 18 | Cena ofertowa netto za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny) |  |  |  |  |
| 19 | Podatek Vat do poz 18 |  |  |  |  |
| 20 | Nadzór autorski - część zmienna brutto: (poz 18+19) |  |  |  |  |
| 21 | Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 oraz obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji obiektu - netto | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 22 | Podatek Vat do poz 21 |  | …................. |  |  |
| 23 | Oprac. świadectwa energetycznego dla obiektu i obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji ( poz. 21+22) brutto |  |  |  |  |
| 24 | Razem Budynek 23 - I etap (bez części zmiennej za nadzór autorski ) poz: 13 +16 +23 – BRUTTO |  |  |  |  |

ZADANIE NR  VII/3  -  Budynek nr 24 w kompleksie magazynowym B1  ( Grupa B)

| Lp. | Wyszczególnienie prac projektowych | Klasyfikacja informacji | Cena ofertowa | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Baza B1 - budynek nr 24 - PBW – wielobranżowy I - etap |  |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 1 | Inwentaryzacja budowlana obiektu - Aktualizacja | jawna |  | 4 tygodnie od daty podpisania umowy | projekt arch- budowlany z 1984r w posiadaniu inwestora |
| 2 | Opracowanie mapy zasadniczej aktualnej dla celów projektowych | jawna |  | 16 tygodni | mapa zasadnicza dla kompleksu magazynowego B1 obejmujacego budynki 22,23,24 |
| 3 | Projekt budowlano - wykonawczy remontu i termomodernizacji obiektu wraz z oceną techniczną i określeniem nośności stropu nad piwnicami w tym: ---izolacja termiczna dachu z odwodnieniem, izolacja termiczna ścian zewnętrznych ( w tym wymiana parapetów)i montażem krat zewn. w pomieszczeniach specjalnych , - izolacja cieplna i wilgotnościowa ścian w gruncie -wymiana bram i drzwi zewn na ocieplane -remont ramp wraz z ich częściową likwidacją, -remont kominów grawitacyjnych , przebudowa wentylacji grawitacyjnej na grawitacyjną wspomaganą wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy | Roboty budowlane finansowane z NFOŚ i GW |
| 4 | Projekt budowlano- wykonawczy modernizacji podłączenia budynku do sieci zewnętrznych ( wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna) wraz z drenażem i odwodnieniem budynku z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD |  |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 5 | Projekt modernizacji instalacji c.o. wraz z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym, STWiOR ( wydruk +wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 8 tygodni od daty podpisania umowy | Roboty budowlane finansowane z NFOŚ i GW |
| 6 | Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej pomieszczeń magazynowych wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 7 | Inwentaryzacja przyłączy elektrycznych na potrzeby projektowania wraz z projektem budowlano- wykonawczym przebudowy oświetlenia zewnętrznego i instalacji odgromowej oraz PBW przyłącza energetycznego( złącza kablowego) oraz przełożenia instalacji elektrycznych przebiegających po zewnętrznej stronie elewacji budynku projekt w tym częściowa modernizacja instalacji odgromowej ( w zakresie niezbędnym i towarzyszącym termomodernizacji ścian zewn.) wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 8 | Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu I | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 9 | Razem projekt budowlano- wykonawczy wielobranżowy( PBW) - dla bud nr 24 - I etap - NETTO |  |  |  |  |
| 10 | Podatek Vat do poz. 9 w % |  |  |  |  |
| 11 | Razem Bud nr 24 DOKUMENTACJA projektowa ( PBW) - I ETAP BRUTTO |  |  |  |  |
| 12 | Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez inspektora nadzoru lub kierownika budowy. Część stała za nadzór (cena netto) : |  |  |  |  |
| 13 | Podatek Vat do poz. 12 |  |  |  |  |
| 14 | Cena za nadzór autorski- część stała Brutto (poz. 12+13) |  |  |  |  |
| 15 | Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto : |  |  |  |  |
| 16 | Cena ofertowa netto za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny) |  |  |  |  |
| 17 | Podatek Vat do poz 16 w % |  |  |  |  |
| 18 | nadzór autorski - część zmienna brutto: |  |  |  |  |
| 19 | Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 ) oraz obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji obiektu - netto | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 20 | Podatek Vat do poz 19 w % |  | …................. |  |  |
| 21 | Cena ofertowa brutto za świadectwo energetyczne dla obiektu i obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji |  |  |  |  |
| 22 | Razem Budynek 24 - I etap – BRUTTO (bez części zmiennej za nadzór autorski ) poz . 11+14+21 |  |  |  |  |

ZADANIE NR  VIII  - Kompleks  magazynowy  B 3 -  budynki   nr 25 , 26 + 26a

ZADANIE NR  VIII /1  -  budynek nr 25 – w kompleksie   magazynowym   B 3

| Lp. | Wyszczególnienie prac projektowych | Klasyfikacja informacji | Cena ofertowa | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Baza B3 - budynek nr 25- PBW – wielobranżowy I - etap |  |  | Całość dokumentacji 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 1 | Inwentaryzacja budowlana obiektu - Aktualizacja | jawna |  | 6 tygodni od daty podpisania umowy | projekt arch- budowlany z 1984r. w posiadaniu inwestora |
| 2 | Opracowanie mapy zasadniczej aktualnej dla celów projektowych | jawna |  | 16 tygodni | mapa zasadnicza dla kompleksu magazynowego B3 obejmującego budynki 25 i 26 ( wydzielone zadanie inwestycyjne) |
| 3 | Projekt budowlano - wykonawczy remontu, z elementami przebudowy węzłów sanitarnych oraz termomodernizacją obiektu w tym: - wydzielenia z hali magazynowej węzła sanitarnego ( w tym montaż 2 szt natrysków); - izolacja termiczna ścian zewnętrznych ( w tym wymiana parapetów)i montażem krat zewn. w pomieszczeniach specjalnych - izolacja cieplna i wilgotnościowa ścian w gruncie -wymiana bram i drzwi zewn na ocieplane -remont ramp -przebudowa kominów oraz wentylacji grawitacyjnej na grawitacyjną wspomaganą wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy | Nie obejmuje remontu dachu wraz z ociepleniem |
| 4 | Projekt budowlano- wykonawczy modernizacji podłączenia budynku do sieci zewn. sanitarnych ( wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna) z drenażem odwodnienia budynku wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 5 | Projekt modernizacji instalacji c.o. wraz z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym, STWiOR ( wydruk +wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 8 tygodni od daty podpisania umowy | Roboty budowlane finansowane z NFOŚ i GW |
| 6 | Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej pomieszczeń magazynowych wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 7 | PBW przebudowy oświetlenia zewnętrznego i instalacji odgromowej oraz PBW przełożenia instalacji elektrycznych przebiegających po zewnętrznej stronie elewacji budynku projekt w tym częściowa modernizacja instalacji odgromowej ( w zakresie niezbędnym i towarzyszącym termomodernizacji ścian zewn.) wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 8 | Inwentaryzacja przyłączy elektrycznych na potrzeby projektowania oraz PBW przyłącza energetycznego( złącza kablowego) wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 9 | Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu I | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 10 | Bud nr 25 Dokumentacja projektowa - I etap CENA OFERTOWA ZA DOKUMENTACJĘ NETTO |  |  |  |  |
| 11 | Podatek Vat do poz. 10 w % |  |  |  |  |
| 12 | Bud nr 25 – I etap CENA OFERTOWA za dokumentację projektową ( PBW ) BRUTTO |  |  |  |  |
| 13 | Sprawowanie nadzoru autorskiego Część stała za nadzór (cena netto) : |  |  |  |  |
| 14 | Podatek Vat do poz. 13 w % |  |  |  |  |
| 15 | Cena za nadzór autorski- część stała Brutto |  |  |  |  |
| 16 | Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto : |  |  |  |  |
| 17 | Cena ofertowa netto za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny) |  |  |  |  |
| 18 | Podatek Vat do poz 18 w % |  |  |  |  |
| 19 | nadzór autorski - część zmienna brutto: ( poz 17+18) |  |  |  |  |
| 20 | Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 ) oraz obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji obiektu - netto | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 21 | Podatek Vat do poz 20 w % |  | …................. |  |  |
| 22 | Cena ofertowa brutto za świadectwo energetyczne dla obiektu i obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji ( poz. 20+21) |  |  |  |  |
| 23 | Razem Budynek 25 - I etap – BRUTTO ( bez części zmiennej za nadzór autorski) (poz. 12+15+22) |  |  |  |  |

ZADANIE NR VIII/2  - Budynek nr 26  i 26 a  w kompleksie magazynowym B3 ( magazyn „Konsumy”)

| Lp. | Wyszczególnienie prac projektowych | Klasyfikacja informacji | Cena ofertowa | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | I- etap |  |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 1 | Inwentaryzacja budowlana obiektu - | jawna |  | 6 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 2 | Opracowanie mapy zasadniczej aktualnej dla celów projektowych | jawna |  | 16 tygodni |  |
| 3 | Projekt budowlano - wykonawczy remontu i termomodernizacji obiektu w tym: - izolacja termiczna ścian zewnętrznych ( w tym wymiana parapetów)i montażem krat zewn. w pomieszczeniach specjalnych - izolacja cieplna i wilgotnościowa ścian w gruncie ; -remont dachu wraz z termomodernizacją -wymiana bram i drzwi zewn na ocieplane -remont ramp wraz z ich częściową likwidacją, - przebudowa kominów oraz wentylacji grawitacyjnej na grawitacyjną wspomaganą wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 4 | Projekt budowlano- wykonawczy modernizacji podłączenia budynku do sieci zewn sanitarnych ( wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna) wraz z drenażem odwodnienia budynku z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR + wersja elektroniczna na CD | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 5 | Projekt modernizacji instalacji c.o. wraz z przedmiarem kosztorysem szczegółowym i uproszczonym, STWiOR ( wydruk +wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 8 tygodni od daty podpisania umowy | Roboty budowlane finansowane z NFOŚ i GW |
| 6 | Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej pomieszczeń magazynowych wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 7 | Inwentaryzacja przyłączy elektrycznych na potrzeby projektowania wraz z projektem budowlano- wykonawczym przebudowy oświetlenia zewnętrznego i instalacji odgromowej oraz PBW przyłącza energetycznego( złącza kablowego) oraz przełożenia instalacji elektrycznych przebiegających po zewnętrznej stronie elewacji budynku projekt w tym modernizacja instalacji odgromowej ( w zakresie niezbędnym i towarzyszącym termomodernizacji ścian zewn.) wraz z przedmiarem, kosztorysem szczegółowym i uproszczonym STWiOR ( wydruk + wersja elektroniczna na CD) | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 8 | Opracowanie Zestawienia Kosztów dla etapu I | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 9 | RAZEM ( PBW) Bud nr 26 i 26a – I Etap ( poz. 1 - 8 )- netto |  |  |  |  |
| 10 | Podatek Vat do poz . 10 w % |  |  |  |  |
| 11 | RAZEM ( PBW) Bud nr 26 i 26a – I Etap brutto |  |  |  |  |
| 12 | Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez inspektora nadzoru lub kierownika budowy. Część stała za nadzór (cena netto) : |  |  |  |  |
| 13 | Podatek Vat do poz. 13 w % |  |  |  |  |
| 14 | Cena za nadzór autorski - część stała Brutto |  |  |  |  |
| 15 | Cena za jednorazowy pobyt na budowie wraz z dojazdem,będzie wynosić netto : |  |  |  |  |
| 16 | Cena ofertowa netto za nadzór dla 10 - ciu pobytów ( składnik zmienny) |  |  |  |  |
| 17 | Podatek Vat do poz 17 w % |  |  |  |  |
| 18 | nadzór autorski - część zmienna brutto: |  |  |  |  |
| 19 | Opracowanie świadectwa energetycznego obiektu zgodnie z (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 ) oraz obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji obiektu - netto | jawna |  | 20 tygodni od daty podpisania umowy |  |
| 20 | Podatek Vat do poz 21 w % |  | …................. |  |  |
| 21 | Cena ofertowa brutto za świadectwo energetyczne dla obiektu i obliczenie efektywności energetycznej termomodernizacji |  |  |  |  |
| 22 | Razem Budynek 26 i 26a - I etap – ( bez części zmiennej za nadzór autorski ) poz. 11+14+21 brutto |  |  |  |  |

ZADANIE NR  IX

|  | PBW modernizacji sieci zewn. wod- kan wraz z obiektami na sieciach na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 |  | Cena ofertowa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PBW modernizacji sieci wody pitnej oraz zaopatrzenia wodnego na cele p.poż.wraz z przyłączami do budynków | jawna |  | 36 tygodni od daty podpisania umowy | wraz z uzgodnieniami koordynacyjnymi z projektantami instalacji wewnętrznych |
| 2 | PBW przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków |  |  | j.w | wraz z uzgodnieniami koordynacyjnymi z projektantami instalacji wewnętrznych |
| 3 | PBW przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do budynków. |  |  | j.w | j.w. |
| 4 | Opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania z NFOŚ i GW (alt. WFOŚ w Katowicach ), RPO WSL wraz z załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz oceną oddziaływania na środowisko wg wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla inwestycji dofinasowywanych ze środkow krajowych i Unii Europejskiej w tym : |  |  | 36 tygodni | Należy podać cenę w rozbiciu na : 1) wniosek aplikacyjny 2) załączniki do wniosku 3) ocena oddziaływania na środowisko |
| 4.1 | Wniosek aplikacyjny o dofinansowowanie |  |  |  |  |
| 4.2 | Załączniki ( dokumentacja ekonomiczna, techniczna, harmonogram rzeczowo- finansowy i inne wymagane) |  |  |  |  |
| 4.3 | Ocena oddziałaywania na środowisko |  |  |  |  |
| 5 | RAZEM zadanie nr IX - netto |  |  |  |  |
| 6 | Vat do poz. 5 w % |  |  |  |  |
| 7 | RAZEM zadanie nr IX – brutto poz. 1 - 4 |  |  |  |  |

RPOWSL – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego