U M O W A  - P R O J E K T

zawarta w dniu ............................................ w mieście Katowice pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach:

Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach –  insp. mgr Ryszard Leśniewski

zwaną dalej „Zamawiającym”, a

................................. wpisanym do ................... pod numerem ....................... w ................... o numerze NIP ........ i REGON ............, o kapitale zakładowym .....................

reprezentowanym przez:

.......................................................................

zwany dalej „Wykonawcą” o treści następującej:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia publicznego polegające na: Modernizację gospodarki wodno – ściekowej na terenie nieruchomości Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Pszczynie. Przyłączenie nieruchomości KPP Pszczyna do kanalizacji sanitarnej.

- Zamawiający zleca wykonanie robót zgodnie z kosztorysem ofertowym dla w/w zamówienia oraz dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Roboty będą się odbywały na obiekcie czynnym i Zamawiający zastrzega sobie prawo typowania kolejności robót do wykonania w uzgodnieniu z Wykonawcą i Użytkownikiem.

- Wykonawca oświadcza, że cały zakres robót objęty niniejszą umową wykona w całości nakładem własnym/ przy udziale podwykonawcy tj. .............................. w zakresie robót ......................, a wskazanych w formularzu ofertowym.

- W sytuacji nieprzewidzianej w chwili zawierania umowy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie podwykonawcy konkretnego zakresu robót. W takim przypadku wniosek o wyrażenie zgody musi zawierać uzasadnienie faktyczne i mają zastosowanie § 1 ust. 6 do 9.

- Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i przepisami.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do projektu umowy należy bezwzględnie dołączyć wykaz pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy.

- Zawierający umowę Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

- Wykonawca robót został wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (oznaczenie sprawy ZP-2380-491-90/2010)

§ 2

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać front robót w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający zapewnia media.

- Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będą:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych -...................

- Zamawiający ma prawo do wyznaczenia zastępstwa czasowego do wykonywania czynności Inspektora Nadzoru z równoległym dopełnieniem wszelkich formalności wynikających z ustawy Prawo Budowlane.

- Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczących zakresu robót i ich ceny w granicach zawartej Umowy.

- Inspektor Nadzoru może przedstawić w porozumieniu z Wykonawcą protokół konieczności do akceptacji Zamawiającemu w przedmiocie wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotu Umowy. Protokół konieczności stanowić będzie dla Zamawiającego podstawę do przeprowadzenia nowego postępowania w trybie zamówienia „z wolnej ręki” w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Wykonawcy prowadzić będzie:

- Kierownik budowy w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych -...................upr. bud. ..........

Kierownik budowy zobowiązany jest do posiadania na okres trwania umowy aktualnego zaświadczenia Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzającego że jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz  posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

§ 3

1.	Strony ustalają termin :

a/	rozpoczęcia robót w dacie przekazania frontu robót,

b/	zakończenia robót w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r. Dzień zakończenia robót to dzień pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego.

2.	Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem:

a/	siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, a których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności (m.in. konieczność wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 6).

b/	przyczyn zależnych od Zamawiającego.

§ 4

- Maksymalną wartość robót wg oferty określa się na kwotę .......... złotych netto  + podatek VAT .......... %, co stanowi wartość brutto .................. złotych, słownie: .................................................................... złotych.

Kwota odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót i jest wyliczona na podstawie szczegółowego kosztorysu ofertowego.

- Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie będzie ustalane w oparciu o podstawy cenotwórcze kosztorysu ofertowego.

- Za roboty nie wykonane, choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych zatwierdzonych protokołami konieczności, o których mowa w § 2 ust. 6 i nie objętych kosztorysem ofertowym suma wartości tych robót nie może być większa niż 50 % wartości przetargowej. Wartość robót dodatkowych liczona będzie na podstawie stawki i wskaźników stosowanych w kosztorysie ofertowym a ceny materiałów budowlanych liczone będą wg średnich cen ostatniej edycji SEKOCENBUDU.

- Zlecenie robót dodatkowych nie objętych kosztorysem ofertowym będzie traktowane jak osobne zamówienie i koniecznym będzie podpisanie nowej umowy w oparciu o § 2 ust. 6.

- Wykonanie robót dodatkowych nie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołem konieczności nie stanowi podstawy do wystawienia faktury i zapłaty za nią. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.

- Wykonując roboty dodatkowe Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tych samych norm, standardów i parametrów wykonywanych prac, co w niniejszym zamówieniu.

§ 5

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % przedstawionej w ofercie ceny co stanowi kwotę ( słownie: )

Zabezpieczenie będzie wniesione w  formie .....................................................................

2.	Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnieść 100 % wartości zabezpieczenia  określonego w punkcie 1.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie to będzie ulokowane na rachunku bankowym w Banku NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 i zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

3.	W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w formie pieniężnej, zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w jednej z dwóch form:

a/	w formie dwóch dokumentów:

- 70 % zabezpieczenia na kwotę .........złotych z terminem obowiązywania od dnia zawarcia umowy tj. od dnia .............. do dnia ….......... i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

- 30 % zabezpieczenia na kwotę ......... złotych z terminem obowiązywania od dnia zawarcia umowy tj. od dnia .......... do dnia .............. i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w  15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

b/	w formie jednego dokumentu:

1.	100% zabezpieczenia na kwotę ......... złotych z terminem obowiązywania od dnia zawarcia umowy tj. od dnia ............ do dnia …........ i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

2.	w przypadku należytego wykonania umowy 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co stanowi kwotę ......... złotych zostanie potrącone z końcowej faktury do czasu wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w formie pieniężnej z terminem obowiązywania do dnia ........... i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4.	Jeżeli odbiór robót nastąpi po upływie okresu na jaki zawarto umowę Wykonawca przedłoży gwarancję ubezpieczeniową, lub bankową uzupełniającą do faktycznego terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5.	Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń Zamawiającego.

§ 6

Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowany zakres robót na okres …................ miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie.

§ 7

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za front robót z chwilą jego przejęcia.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich pracowników biorących udział w realizacji umowy w element umożliwiający natychmiastową identyfikację Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na ubraniu roboczym itp.)

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ .

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania prac remontowych, we własnym zakresie zabezpieczyć pojemnik na składowanie odpadów.

- Wykonawca jest zobowiązany z chwilą zakończenia robót do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

§ 8

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, na swój koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robót budowlanych z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a/	roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót, od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

b/	odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów i urządzeń mechanicznych,

- Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

-	roboty do wartości określonej w umowie,

-	urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót – do ich wartości rzeczywistej,

-	szkody w strukturze sąsiadujących budynków oraz sąsiadującej infrastruktury miejskiej, powstałe wskutek wykonywania robót przez Wykonawcę lub podległych mu podwykonawców.

- Najpóźniej w dniu przekazania frontu robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Polisę ubezpieczeniową na zakres jak w ust. 3 i 4.

- Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia na dzień określony w punkcie 5, skutkować będzie odmową przekazania frontu robót.

- Zwłoka Wykonawcy w dopełnieniu obowiązku określonego w ust. 2, 3, 4 powyżej 14-tu dni od terminu wynikającego z ust.5 spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z § 12 umowy.

§ 9

- O terminie zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest zawiadomić Inspektora Nadzoru, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

- O konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca każdorazowo zawiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Termin zawiadomienia liczony będzie od dnia zapoznania się Inspektora Nadzoru z ww. pismem.

- Jeżeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prób technicznych, sprawdzeń technicznych lub uzyskania stosownych zezwoleń właściwych organów, Zamawiający dokonuje odbioru po przedłożeniu przez Wykonawcę pozytywnych wyników tych prób, sprawdzeń lub zezwoleń.

- Ustala się przeprowadzanie trzech rodzajów odbiorów:

a)	odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie etapu lub rodzaju robót. Dokonanie odbiorów częściowych bez zastrzeżeń nie rozpoczyna biegu terminów dla dochodzenia uprawnień odszkodowawczych z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

b)	odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu umowy,

c)	odbiór ostateczny, który będzie dokonany po upływie terminu gwarancyjnego i będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji.

- Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru z ust. 4a, 4b. Zgłoszenie gotowości przedmiotu umowy do odbioru staje się skuteczne po potwierdzeniu przez osobę wymienioną w § 2 ust. 3. Komisyjny odbiór nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w 14-tym dniu od daty zgłoszenia.

- Odbiór ostateczny zwołuje Zamawiający nie później niż na dzień upływu gwarancji. Nie stawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest równoznaczne z przyjęciem ustaleń komisji dokonującej odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający:

  - odstępuje od odbioru i wyznacza termin ich usunięcia,

  - spisuje protokół negatywny w przypadku odbioru końcowego,

Nie podjęcie działań Wykonawcy w tym zakresie upoważnia Zamawiającego do zastępczego usunięcia tych wad na koszt Wykonawcy i ma zastosowanie § 5 ust. 5 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.

§ 10

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur doręczanych Zamawiającemu przez Wykonawcę z konta KWP Katowice.

- Rozliczenie częściowe Wykonawcy za wykonane roboty będzie odbywało się na podstawie częściowego protokołu odbioru robót. Do częściowego protokołu odbioru robót Wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy uwzględniający zakres rzeczowy robót, który został wykonany (zgodny z obmiarem robót) z przywołaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz z uwzględnieniem robót wykonanych i odebranych na podstawie wcześniejszych protokołów odbioru, narastająco od początku realizacji robót. Najpóźniej na dzień odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcą, jeżeli występuje tj. oświadczenie podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawcą za zrealizowany zakres robót.

- Rozliczenie końcowe Wykonawcy za wykonane roboty odbędzie się na podstawie bezusterkowego odbioru robót. Najpóźniej na dzień odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe tj. kosztorys powykonawczy uwzględniający zakres rzeczowy robót, który został wykonany (zgodny z obmiarem robót) z przywołaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz z uwzględnieniem robót wykonanych i odebranych na podstawie wcześniejszych protokołów odbioru narastająco od początku realizacji robót, do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od odbioru końcowego oraz dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcą, jeżeli występuje tj. oświadczenie podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawcą za zrealizowany zakres robót. Kosztorys powykonawczy musi zostać opracowany w oparciu o szczegółowy kosztorys ofertowy, o składniki cenotwórcze w nim występujące, a ceny użytych materiałów nie mogą być wyższe niż w szczegółowym kosztorysie ofertowym.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę jest częściowy odbiór robót stanowiących przedmiot umowy z określeniem ich wartości zgodnie z ust. 2.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest końcowy odbiór robót stanowiących przedmiot umowy z określeniem ich wartości zgodnie z ust. 3 po weryfikacji dokumentów rozliczeniowych przez Inspektora Nadzoru.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcą, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.

- Faktura płatna będzie w terminie do 30 dni od dnia jej przyjęcia przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania robót w przypadku braku środków pieniężnych przeznaczonych na planowane finansowanie przedmiotu zamówienia. Zawiadomienie o wstrzymaniu robót winno być przekazane Wykonawcy nie później niż 1 miesiąc przed wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym określeniem wysokości zobowiązań, które Zamawiający jest w stanie uregulować do końca roku budżetowego. Prowadzenie robót po otrzymaniu zawiadomienia ma być ukierunkowane na dokonanie postanowień § 9 ust. 4a. Rozliczenie i odbiór wykonanych robót do chwili wstrzymania nastąpi na podstawie dokonanego wspólnie przez strony obmiaru robót i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego do wysokości posiadanych środków. Roboty przekraczające możliwości finansowe Zamawiającego będą ujęte w kosztorysie powykonawczym jako wykonane i pozostające bez opłacenia oraz możliwości naliczania odszkodowania, kar i odsetek za wynikłe opóźnienie w realizacji zobowiązania. Pozostające bez opłacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiającego możliwości ich sfinansowania i przyjęcie tej informacji przez Wykonawcę traktowane będzie jako zgłoszenie, po czym Zamawiający pisemnie wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru. Wznowienie robót nastąpi w formie pisemnego protokołu uzgodnień.

§ 11

- Strony postanawiają, że końcowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy i przedstawieniu kosztorysu powykonawczego w terminie określonym w § 9 ust. 5 na podstawie faktury.

- Zamawiający zobowiązuje się uiścić należność Wykonawcy określoną fakturą w terminie 30 dni od dnia rozliczenia się przez Wykonawcę z Zamawiającym i po udokumentowaniu rozliczenia się z podwykonawcą tj. przedłożenia stosownego oświadczenia podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawcą za zrealizowany zakres robót.

§ 12

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy.

- Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru końcowego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kar nie może przekroczyć 10 % wartości umowy. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10% wartości umowy brutto umowy Zamawiający może odstąpić od umowy z prawem wykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 5 umowy.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do 10% wartości umowy brutto. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10% wartości brutto umowy Zamawiający może odstąpić od umowy z prawem wykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 5 umowy.

- Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

- W przypadku naliczania kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź poprzez wystawienie noty księgowej bądź poprzez potrącenia z faktury.

- Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę faktury.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych..

§ 13

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

- Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

- Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym miejscowo dla Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego (po 1 egz. Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansów, Zespół Zamówień Publicznych), jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: