UMOWA projekt

zawarta w dniu ....................... w Katowicach pomiędzy :

Zamawiającym:

# Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

adres:	40- 038 Katowice, ul. Lompy 19

NIP: 	............, REGON: ..............

reprezentowaną przez n/w osoby:

1.

2.

# a

# Wykonawcą:

# ........................................................

adres:	...........................................

NIP: 	............, REGON: ..............

Zarejestrowana pod nr...................

reprezentowaną przez n/w osoby:

1.

2.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto  umowę o  następującej treści :

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia publicznego polegające na termorenowacji budynku Komisariatu IV Policji w Katowicach przy ul. Policyjnej 7.

- Zamawiający zleca wykonanie robót zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i na ustalonych niniejszą umową warunkach

- W ciągu całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia prace będą się odbywać na obiekcie czynnym (konieczność funkcjonowania jednostki).

4. Wykonawca oświadcza, że cały zakres objętych niniejszą umową robót wykona osobiście, bez podwykonawców.

5. W sytuacji nieprzewidzianej w chwili zawierania umowy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego                    o wyrażenie zgody na powierzenie podwykonawcy konkretnego zakresu robót. W takim przypadku wniosek                       o wyrażenie zgody musi zawierać uzasadnienie faktyczne.

6. Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

7. W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami.

8. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy                             z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do projektu umowy należy bezwzględnie dołączyć wykaz pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy  i będą mieli wstęp do obiektów KWP w Katowicach.

§ 2

- Zamawiający zobowiązuje się w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przekazać Wykonawcy teren budowy.

- Zamawiający zapewnia media. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy jedno pomieszczenie. Sposób rozliczenia za dostarczone media zostanie określony w odrębnym porozumieniu.

- Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie :

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego KWP w Katowicach.....................

4. Zamawiający ma prawo do wyznaczenia zastępstwa czasowego do wykonywania czynności Inspektora Nadzoru z równoległym dopełnieniem wszelkich formalności wynikających z Ustawy Prawo Budowlane.

5. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczących zakresu robót i ich ceny w granicach   zawartej Umowy.

6.Inspektor Nadzoru może przedstawić w porozumieniu z Wykonawcą protokół konieczności do akceptacji Zamawiającemu w przedmiocie wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotu Umowy. Protokół konieczności stanowić będzie dla Zamawiającego podstawę do przeprowadzenia nowego postępowania w trybie zamówienia „z wolnej ręki” w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 5 Prawa Zamówień Publicznych.

- Kierownikiem budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej ze strony Wykonawcy będzie:...................................................

§ 3

1.   Strony ustalają termin robót

a/ rozpoczęcia w dacie protokolarnego przekazania terenu budowy

b/ zakończenia w terminie do 31.12.2007r.

2. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem:

a/ siły wyższej;

b/ przyczyn zależnych od zamawiającego;

§ 4

- Wartość robót wg oferty określa się na kwotę złotych netto ........................ + podatek VAT 22%  co stanowi wartość brutto............................... złotych, słownie:  ...........................................złotych.

Kwota odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót i jest wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego.

2. Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie będzie ustalane w oparciu o podstawy cenotwórcze kosztorysu ofertowego. Za roboty nie wykonane, jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje.

3. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych zatwierdzonych protokołami konieczności,                              o których mowa w § 2 ust. 6 i  nie objętych kosztorysem ofertowym suma wartości tych robót nie może być większa niż 20 % wartości przetargowej. Wartość zmian liczona będzie na podstawie stawki i wskaźników stosowanych w kosztorysie ofertowym.

4.	Zlecenie robót dodatkowych nie objętych kosztorysem ofertowym będzie traktowane jak osobne zamówienie i koniecznym będzie podpisanie nowej Umowy w oparciu o § 2 ust. 6.

5. Wykonanie robót dodatkowych nie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołem konieczności nie stanowi podstawy do wystawienia faktury i zapłaty za nią. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.

6.Wykonując roboty dodatkowe Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tych samych norm, standardów                       i  parametrów wykonywanych prac, co w niniejszym zamówieniu.

§ 5

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 % przedstawionej w ofercie ceny co stanowi kwotę  ( słownie: )

Zabezpieczenie będzie wniesione w  formie .....................................................................

- Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnieść 100 % wartości zabezpieczenia  określonego w punkcie 1.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie to będzie ulokowane na rachunku bankowym w Banku PKO BP S.A. I O/Katowice nr 55 1020 2313 0000 3402 0026 6619 i zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w formie pieniężnej, zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w dwóch dokumentach:

- 70 % zabezpieczenia z terminem obowiązywania zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych,            tj. na okres 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

- 30 % zabezpieczenia z terminem obowiązywania zgodnie z art. 151 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych            tj. na okres 15 dni po upływie rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

5. Jeżeli odbiór będzie później niż data upływu umowy Wykonawca przedłoży gwarancję ubezpieczeniową, lub bankową uzupełniającą do faktycznego terminu wynikającego z dany odbioru inwestorskiego przedmiotu umowy.

6 W przypadku należytego wykonania robót – 70 % tj. kwota ..... złotych zabezpieczenie zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze robót, a pozostała część tj. 30 % co stanowi kwotę ....... złotych zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości w przypadku nie wystąpienia wad fizycznych w tym okresie.

7 W przypadku nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie umowy staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń  za źle wykonane roboty.

§ 6

Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowane roboty w zakresie wykonania termorenowacji i kolorystyki elewacji budynku  na okres ......... miesięcy, a na zrealizowane roboty w zakresie remontu dachu.............miesięcy  zgodnie z podpisanym oświadczeniem w ofercie licząc od dnia odbioru końcowego.

§  7

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za front robót z chwilą jego przejęcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ .

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania prac remontowych, we własnym zakresie zabezpieczyć pojemnik na składowanie odpadów.

§ 8

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, na swój koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robót z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a/ roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio                         z wykonaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

b/ odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów i urządzeń mechanicznych,

- Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

  - roboty do wartości określonej w umowie,

  - urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny zgromadzony w związku z robotami przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót – do ich wartości rzeczywistej,

- szkody w strukturze sąsiadujących budynków oraz sąsiadującej infrastruktury miejskiej, powstałe wskutek wykonywania robót przez Wykonawcę lub podległych mu podwykonawców.

- Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca złoży u Zamawiającego Polisę ubezpieczeniową na zakres jak w punkcie 4.

- Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia na dzień określony w punkcie 5, skutkować będzie odmową przekazania frontu robót.

- Zwłoka Wykonawcy w dopełnieniu obowiązku określonego w punkcie 2,3,4 powyżej 14-tu dni od terminu wynikającego z punktu 5 spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z § 11 Umowy.

§ 9

      - O terminie zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest zawiadomić Inspektora Nadzoru, co najmniej 3 dni naprzód. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

      - O konieczności wykonania robót dodatkowych wykonawca każdorazowo zawiadomi Inspektora poprzez wpis do dziennika budowy w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Termin zawiadomienia liczony będzie od dnia zapoznania się Inspektora z wpisem potwierdzony stosownym zapisem w dzienniku budowy.

      - Jeżeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prób technicznych, sprawdzeń technicznych lub uzyskania stosownych zezwoleń właściwych organów, Zamawiający dokonuje odbioru po przedłożeniu przez Wykonawcę pozytywnych wyników tych prób, sprawdzeń lub zezwoleń.

      - Ustala się przeprowadzanie trzech rodzajów odbiorów:

a)	odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za zakończony etap robót. Dokonanie odbiorów częściowych bez zastrzeżeń nie rozpoczyna biegu terminów dla dochodzenia uprawnień odszkodowawczych z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

b)	odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy,

c)	odbiór ostateczny, który będzie dokonany po upływie terminu gwarancyjnego i będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji.

      - Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru z ust. 4a, 4b wpisem w Dzienniku Budowy. Zgłoszenie gotowości przedmiotu umowy do odbioru staje się skuteczne po potwierdzeniu przez osobę wymienioną 
w § 2 tj inspektora nadzoru budowlanego. Komisyjny odbiór nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w 14-tym dniu od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy. Zgłoszenie odbioru końcowego wymaga dodatkowego pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

      - Odbiór ostateczny zwołuje Zamawiający nie później niż na dzień upływu gwarancji. 
Nie stawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest równoznaczne z przyjęciem ustaleń komisji dokonującej odbioru.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający:

  - odstępuje od odbioru i wyznacza termin ich usunięcia,

  - spisuje protokół negatywny w przypadku odbioru końcowego,

Nie podjęcie działań Wykonawcy w tym zakresie upoważnia Zamawiającego do zastępczego usunięcia tych wad na koszt Wykonawcy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.

§ 10

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur doręczanych Zamawiającemu przez Wykonawcę z kont KWP Katowice na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Rozliczenie częściowe Wykonawcy za wykonane roboty będzie odbywało się na podstawie protokołu odbioru częściowego robót, w którym zostanie określony procent zaawansowania robót. Najpóźniej na dzień odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcą tj. oświadczenie podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym za zrealizowany zakres robót z Wykonawcą..

- Rozliczenie końcowe Wykonawcy za wykonane roboty odbędzie się na podstawie bezusterkowego odbioru robót. Najpóźniej na dzień odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe tj.: kosztorys zamienny obejmujący cały zakres wykonanych robót (zgodny z obmiarem robót) do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od odbioru końcowego oraz dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcą tj. oświadczenie podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym za zrealizowany zakres robót z Wykonawcą.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest odbiór robót z określeniem ich wartości zgodnie z ust. 2,ust. 3 stanowiących przedmiot umowy.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcą, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.

- Faktura płatna będzie w terminie do 30 dni od dnia jej przyjęcia przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy:

........................................

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania robót w przypadku braku środków pieniężnych przeznaczonych na planowane finansowanie przedmiotu zamówienia. Zawiadomienie o wstrzymaniu robót winno być przekazane Wykonawcy nie później niż 1 miesiąc przed wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym określeniem wysokości zobowiązań, które Zamawiający jest w stanie uregulować do końca roku budżetowego. Prowadzenie robót po otrzymaniu zawiadomienia ma być ukierunkowane na dokonanie postanowień § 8 ust. 4a. Rozliczenie i odbiór wykonanych robót do chwili wstrzymania nastąpi na podstawie dokonanego wspólnie przez strony obmiaru robót i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu zamiennego do wysokości posiadanych środków. Roboty przekraczające możliwości finansowe Zamawiającego będą ujęte w kosztorysie zamiennym jako wykonane i pozostające bez opłacenia oraz możliwości naliczania kar za wynikłe opóźnienie w realizacji zobowiązania. Pozostające bez opłacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiającego możliwości ich sfinansowania i przyjęcie tej informacji przez Wykonawcę traktowane będzie jako zgłoszenie, po czym Zamawiający wpisem do Dziennika Budowy wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru.  Wznowienie robót nastąpi w formie pisemnego protokołu uzgodnień.

§ 11

- Strony postanawiają, że końcowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy i przedstawieniu kosztorysu zamiennego w terminie określonym w § 8 ust. 5 na podstawie faktury.

- Zamawiający zobowiązuje się uiścić należność Wykonawcy określoną fakturą w terminie 30 dni od dnia rozliczenia się przez Wykonawcę z Zamawiającym i po udokumentowaniu rozliczenia się z podwykonawcą tj. przedłożenia stosownego oświadczenia podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawcą za zrealizowany zakres robót.

§ 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy

- Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary nie może przekroczyć 10% wartości umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy z zastosowaniem zapisu ust. 1 a.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 13

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

§ 14

Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

§ 15

Wszelkie zmiany  umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym miejscowo dla Zamawiającego.

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: