ZP-2380-475-60/2896/14						Katowice, dn. 02.09.2014 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa I Komisariatu Policji w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego 32 – kontynuacja”

( postępowanie nr 3)

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informuje, że modyfikuje zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznika nr 2 do SIWZ – projekt umowy.

Zamawiający w rozdziale XXV SIWZ -  INFORMACJA O PRZEWIDYWANCH ZALICZKACH NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA dokonuje następującej modyfikacji :

wykreśla się zapis :

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

wprowadza się zapis :

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ dokonuje następujących modyfikacji:

- paragraf 16 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 16

- Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek:

  - na roboty budowlane

  - na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy a wynikających z zestawienia materiałów kosztorysu ofertowego.

- Zamawiający może udzielić zaliczki wyłącznie  na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach określonych poniżej.

- Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach  do wysokości 50 % wartości realizowanego zamówienia brutto na poczet wykonania robót budowlanych lub/i zakup materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji zamówienia.

- Zaliczki mogą być udzielane wyłącznie na roboty objęte odbiorami częściowymi.

- Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaże w oparciu o kosztorys ofertowy zakres prac lub /i wykaz materiałów który pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania a także formę zabezpieczenia ich wykonania.

- Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.

- Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:

a) gwarancji bankowej

b) gwarancji ubezpieczeniowej

c) poręczenia bankowego

- Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni licząc od dnia jej rozliczenia.

- W przypadku zlecenia części robót na podstawie zaliczki do wykonania przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wskazać we wniosku jaka część robót (rzeczowo – finansowa) będzie realizowana przez podwykonawcę.

- Zamawiający przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku o jej przyznanie.

- Do rozliczania zaliczek mają zastosowanie zapisy w §10 ust 4 a oraz §11 ust 2.

- Zamawiającemu w każdym czasie realizacji robót z zaliczki przysługuje prawo do żądania rozliczenia zaliczki w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

- W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikającym z ust 12 Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz do wykorzystania zabezpieczenia zaliczki a także zabezpieczenia należytego wykonania robót określonego w § 6 umowy.

- W przypadku wystąpienia z wnioskiem o kolejna transzę zaliczki, Zamawiający może jej udzielić wyłącznie po rozliczeniu przyznanej już  transzy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzającej otrzymanie zaliczki na zakres objęty wnioskiem, o którym mowa w § 16 ust 5, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.

- Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur częściowych za wykonane roboty do dnia rozliczenia się z zaliczki.

- Odbiór końcowy robót będzie możliwy dopiero po całkowitym rozliczeniu się Wykonawcy z przyznanych zaliczek.

- dodaje się paragraf 17 o następującym brzmieniu:

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

Wyk w 1 egz. E./Z. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego